## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
| Heures travaillées / jour | 7
| Membres de l'équipe | 1
Jean
Bruno
Valentin
Stéphane
Statuts des tâches
A faire
En cours
A Tester
Terminé

## Suivi
Liste des tâches
No | Exigence | Tâche | Responsable de la tâche | Statut | Estimation (heures) | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10
1 | Préparation |  |  |  | 3 | Jour 1: 0
2 |  | Créer la base de données
3 |  | Installer et configurer le JDK 8
4 |  | Installer l'IDE Eclipse
5 |  | Créer le projet java avec Eclipse
6 |  | Configurer l'accès à la base de données ( driver jdbc et classpath )
7 | EX100-S'authentifier |  |  |  | 14 | Jour 1: 7; Jour 2: 1; Jour 3: 0
9 |  | Créer les Business Objects (BO) nécessaires pour réaliser l'exigence S'authentifier dans le package fr.eni.clinique.bo
10 |  | Créer une classe de test AppliTestBO ( classe contenant une méthode main ) et tester la création et l'utilisation des Bos.
11 |  | Créer la couche DAL (Classe ConnexionDAOJdbcImpl dans le package fr.eni.clinique.dal.jdbc)
12 |  | Créer une classe AppliTestDAL pour tester la couche DAL
13 |  | Structurer la couche DAL avec le pattern DAO pour la fonctionnalité s'authentifier pour permettre un couplage faible entre la BLL et la DAL ( interface à créer et utiliser)
14 |  | Externaliser la gestion de la connexion et les paramètres d'accès à la base de données : - Faire une classe Settings pour gérer les paramètres sous forme de fichier texte : settings.properties - Faire une classe JdbcTools pour gérer la connexion Tester avec AppliTestDAL
15 |  | Gérer les erreurs avec une DALException et tester avec AppliTestDAL
16 |  | Créer la couche BLL (Classe LoginMger dans le package fr.eni.clinique.bll)
17 |  | Créer une classe AppliTestBLL pour tester la couche BLL
18 |  | Gérer les erreurs possibles à l'authentification avec une BLLException
19 |  | Faire un schéma de l'écran Login pour identifier les composants (Panel, Label, TextField) et leur imbrication
20 |  | Coder l'écran EcranLogin dans la couche IHM (package fr.eni.clinique.ihm.login)
21 |  | Créer une classe AppliTestIHM pour tester la couche IHM
25 | EX200-Gérer le personnel |  |  |  | 14 | 14 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0
26 |  | Tâche
27 |  | Tâche
28 |  | Tâche
29 |  | Tâche
30 | EX300-Gérer les clients |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 7 | 5 | 2
31 |  | Tâche
32 |  | Tâche
33 |  | Tâche
34 |  | Tâche
35 | EX400-Gérer les animaux |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 7 | 5 | 1
36 |  | Tâche
37 |  | Tâche
38 |  | Tâche
39 |  | Tâche
40 | EX800-Gérer les erreurs |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 0
41 |  | Tâche
42 |  | Tâche
43 |  | Tâche
44 |  | Tâche
40 | EX500-Ecran d'accueil
41 |  | Tâche
42 |  | Tâche
43 |  | Tâche
44 |  | Tâche
45 | EX600-Gérer les prises de rendez-vous
46 |  | Tâche
47 |  | Tâche
48 |  | Tâche
49 |  | Tâche
50 | EX700-Consulter l'agenda
51 |  | Tâche
52 |  | Tâche
53 |  | Tâche
54 |  | Tâche
50 | EX800-Gérer les erreurs
51 |  | Tâche
52 |  | Tâche
53 |  | Tâche
54 |  | Tâche
| Charge estimée/temps passé |  |  |  | 70 | 60 | 50 | 44 | 41 | 38 | 29 | 23 | 18 | 7 | 0
| Total heures (heures travaillées par jour * homme(s)) |  |  |  | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0